## Sheet1
Sprint 3 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
| Student Allocated | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-02
Logos, images and middleware | Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relationship diagram + Receptionist form | Abdulllah | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0
Login screen + Doctor's form | Syed | 30 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0
Nurses forms | Saud | 28 | 24 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Documentation / Middleware | Joseph | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0
Total Remaining |  | 120 | 110 | 97 | 88 | 82 | 75 | 66 | 58 | 48 | 31 | 24 | 18 | 11 | 0