## Sheet1
Sprint 5 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
| Student Allocated | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30
Assist completing UI/ Sql to back all the forms | Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Complete UI / Sql forms | Abdulllah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Complete UI / examples of pdf's | Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Complete UI / examples of pdf's | Saud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Built Database"/ Middleware | Joseph | 36 | 34 | 32 | 31 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0
Total Remaining |  | 36 | 34 | 32 | 31 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0