## Sheet1
Sprint 4 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
| Student Allocated | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16
Registry database connection and the register form | Kaan | 31 | 30 | 24 | 20 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relationship diagram + Patinets rooms form | Abdulllah | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0
User Interface - Doctors, Systems Admin and Hospital Admin | Syed | 30 | 25 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
User Interface - Nurses | Saud | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Documentation / Middleware / Testing / VersionControl | Joseph | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Total Remaining |  | 137 | 127 | 113 | 98 | 83 | 68 | 54 | 37 | 27 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0
2