## Sheet1
Sprint 1 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
2014 | Student Allocated | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28
Task 1 | Kaan | 16 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 2 | Saud | 16 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 3 | Abdullah | 16 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 4 | Syed | 16 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 5 | Joseph | 16 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 6 | Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Task 7 | Saud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Task 8 | Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Task 9 | Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Task 10 | Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Total Remaining |  | 80 | 75 | 75 | 75 | 40 | 20 | 5 | 0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 25 | 10 | 0
Please Change Task number to describe specific Sprint Backlog Items
Please Enter your own figures for hours remaining as you are notified in Daily Scrum Meetings