## Sheet1
Sprint 5 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
| Student Allocated | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30
Assist completing UI / Sql to back all the forms | Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Complete UI / Medical techincation form and Faniancial fees form | Abdulllah | 30 | 30 | 27 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
Complete UI / examples of pdf's | Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Complete UI / Patient history form and patient activties | Saud | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4
"Built Database"/ Middleware | Joseph | 36 | 34 | 32 | 31 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0
Total Remaining |  | 98 | 94 | 87 | 80 | 68 | 60 | 54 | 47 | 38 | 32 | 23 | 18 | 7 | 0