## Sheet1
Sprint 1 Backlog Burndown Chart (data values are hours remaining)
| Student Allocated | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11
Doctors Authentication Database | Kaan | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
Database Relationships | Abdulllah | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Doctors Authentication GUI | Syed | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Nurse Authentication GUI | Saud | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Documentation and Programming Outline | Joseph | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Total Remaining |  | 80 | 80 | 80 | 65 | 59 | 52 | 42 | 35 | 30 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0